附件

部分重点工作任务分工及进度安排表

| 序号 | 工作任务 | 牵头部门 | 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制订关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见 | 卫生计生委 | 2015年4月底前完成 |
| 2 | 研究制订开展医疗服务价格形成机制改革试点的指导性文件 | 发展改革委 | 2015年12月底前完成 |
| 3 | 研究拟订公立医院薪酬制度改革试点方案 | 人力资源社会保障部、财政部 | 2015年9月底前完成 |
| 4 | 研究制订整合城乡居民基本医疗保险管理体制改革方案和试点实施意见 | 国务院医改办、人力资源社会保障部、卫生计生委 | 2015年11月底前完成 |
| 5 | 制订全面实施城乡居民大病保险制度的指导性文件 | 国务院医改办、人力资源社会保障部、卫生计生委、保监会 | 2015年6月底前完成 |
| 6 | 制订促进社会办医加快发展的政策措施 | 发展改革委 | 2015年12月底前完成 |
| 7 | 制订推进药品价格改革的指导性文件 | 发展改革委 | 2015年6月底前完成 |
| 8 | 制订药品医保支付标准管理办法 | 人力资源社会保障部、卫生计生委 | 2015年9月底前完成 |